## Stadt A
Bauaufträge Stadt A (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10000 | 16.05.2026 | Ja | 16.05.2026 | 14.08.2026 | Intern | Beispielweg | 87 |  | Noah Müller | 01511499914 |  | 07.06.2026 00:00 | Team 1 | 17.06.2026 00:00 | Team 1 | Kunde nicht erreichbar | offen
10001 | 16.05.2026 | Nein | 16.05.2026 | 14.08.2026 | Intern | Schulstraße | 76 | A | Anna Weber | 01518090293 | Rückruf gewünscht | 25.06.2026 00:00 | Team 2 | 04.07.2026 00:00 | Team 1 |  | Auftrag abgeschlossen | 26
10002 | 25.02.2026 | Nein | 25.02.2026 | 26.05.2026 | Intern | Am Hang | 109 | A | Ida Müller | 01518707870 |  | 08.03.2026 00:00 | Team 2 | 13.03.2026 00:00 | Team 1 |  | Tiefbau terminiert
10003 | 08.03.2026 | Ja | 08.03.2026 | 06.06.2026 | Intern | Musterstraße | 85 |  | Jonas Schmidt | 01514905582 |  | 05.04.2026 00:00 | Team 2 | 26.04.2026 00:00 | Team 2 |  | Auftrag abgeschlossen | 14
10004 | 11.12.2025 | Nein | 11.12.2025 | 11.03.2026 | Extern | Bahnhofstraße | 86 | A | Clara Wolf | 01513871230 |  | 08.01.2026 00:00 | Team 1 | 16.01.2026 00:00 | Team 2 |  | Installation abgeschlossen |  | 4
10005 | 10.12.2025 | Nein | 10.12.2025 | 10.03.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 106 |  | Klara Koch | 01515491946 |  | 19.01.2026 00:00 | Team 1 | 29.01.2026 00:00 | Team 3 |  | TB abgeschlossen | 4
10006 | 03.03.2026 | Nein | 03.03.2026 | 01.06.2026 | Extern | Schulstraße | 19 | A | Ella Becker | 01515408072 | Zugang über Hinterhof | 21.03.2026 00:00 | Team 3 | 13.04.2026 00:00 | Team 2 |  | Prozess abgeschlossen | 12 | 14
10007 | 17.04.2026 | Ja | 17.04.2026 | 16.07.2026 | Intern | Beispielweg | 20 |  | Noah Wolf | 01512065818 | Zugang über Hinterhof | 24.05.2026 00:00 | Team 2 | 11.06.2026 00:00 | Team 3 |  | Tiefbau terminiert
10008 | 07.01.2026 | Ja | 07.01.2026 | 07.04.2026 | Intern | Feldweg | 97 | A | Klara Schmidt | 01515924115 | Zugang über Hinterhof | 28.01.2026 00:00 | Team 1 | 17.02.2026 00:00 | Team 2 |  | Installation abgeschlossen |  | 6
10009 | 19.11.2025 | Ja | 19.11.2025 | 17.02.2026 | Intern | Gartenweg | 108 |  | Ella Wagner | 01513710343 |  | 10.12.2025 00:00 | Team 3 | 29.12.2025 00:00 | Team 2 |  | Prozess abgeschlossen | 50 | 52
10010 | 24.04.2026 | Nein | 24.04.2026 | 23.07.2026 | Intern | Musterstraße | 31 |  | Clara Schwarz | 01519153566 |  | 22.05.2026 00:00 | Team 3 | 20.06.2026 00:00 | Team 1 |  | offen
10011 | 21.01.2026 | Nein | 21.01.2026 | 21.04.2026 | Extern | Bahnhofstraße | 119 |  | Jonas Koch | 01517264956 | Zugang über Hinterhof | 02.03.2026 00:00 | Team 3 | 10.03.2026 00:00 | Team 2 |  | Prozess abgeschlossen | 10 | 11
10012 | 26.03.2026 | Ja | 26.03.2026 | 24.06.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 1 |  | Ben Becker | 01512130789 |  | 04.04.2026 00:00 | Team 2 | 17.04.2026 00:00 | Team 1 |  | Tiefbau terminiert

## Stadt B
Bauaufträge Stadt B (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10100 | 12.03.2026 | Ja | 12.03.2026 | 10.06.2026 | Intern | Schulstraße | 32 | B | Noah Becker | 01512582524 |  | 17.04.2026 00:00 | Team 3 | 26.04.2026 00:00 | Team 2 |  | Tiefbau terminiert
10101 | 03.02.2026 | Ja | 03.02.2026 | 04.05.2026 | Intern | Beispielweg | 8 | B | Klara Schmidt | 01515171761 |  | 06.03.2026 00:00 | Team 1 | 23.03.2026 00:00 | Team 3 |  | TB abgeschlossen | 10
10102 | 17.04.2026 | Nein | 17.04.2026 | 16.07.2026 | Intern | Schulstraße | 32 |  | Olivia Klein | 01512642635 |  | 19.05.2026 00:00 | Team 3 | 27.05.2026 00:00 | Team 3 |  | Installation abgeschlossen |  | 22
10103 | 23.03.2026 | Nein | 23.03.2026 | 21.06.2026 | Intern | Schulstraße | 28 | B | Ben Weber | 01517358113 |  | 07.04.2026 00:00 | Team 2 | 23.04.2026 00:00 | Team 2 | Genehmigung ausstehend | offen
10104 | 03.02.2026 | Nein | 03.02.2026 | 04.05.2026 | Intern | Lindenallee | 25 | A | Greta Müller | 01512022698 | Rückruf gewünscht | 15.03.2026 00:00 | Team 1 | 08.04.2026 00:00 | Team 1 |  | TB abgeschlossen | 11
10105 | 20.01.2026 | Ja | 20.01.2026 | 20.04.2026 | Intern | Musterstraße | 66 |  | Felix Schmidt | 01512140194 |  | 26.02.2026 00:00 | Team 2 | 28.03.2026 00:00 | Team 1 |  | Auftrag abgeschlossen | 9
10106 | 20.03.2026 | Ja | 20.03.2026 | 18.06.2026 | Intern | Ringstraße | 85 | A | Ida Becker | 01516271130 |  | 27.03.2026 00:00 | Team 2 | 18.04.2026 00:00 | Team 2 |  | Auftrag abgeschlossen | 13
10107 | 02.12.2025 | Nein | 02.12.2025 | 02.03.2026 | Intern | Beispielweg | 2 | B | David Schmidt | 01514576135 | Rückruf gewünscht | 26.12.2025 00:00 | Team 1 | 12.01.2026 00:00 | Team 2 |  | Tiefbau terminiert
10108 | 21.03.2026 | Ja | 21.03.2026 | 19.06.2026 | Intern | Schulstraße | 107 | A | Anna Neumann | 01516022741 |  | 18.04.2026 00:00 | Team 1 | 30.04.2026 00:00 | Team 2 |  | offen
10109 | 13.11.2025 | Nein | 13.11.2025 | 11.02.2026 | Intern | Gartenweg | 78 |  | Klara Becker | 01515428914 | Zugang über Hinterhof | 23.12.2025 00:00 | Team 2 | 30.12.2025 00:00 | Team 1 |  | offen
10110 | 03.02.2026 | Ja | 03.02.2026 | 04.05.2026 | Intern | Am Hang | 99 |  | Ida Weber | 01518412769 | Zugang über Hinterhof | 25.02.2026 00:00 | Team 3 | 01.03.2026 00:00 | Team 1 |  | Prozess abgeschlossen | 9 | 10
10111 | 27.11.2025 | Ja | 27.11.2025 | 25.02.2026 | Intern | Am Hang | 75 |  | Noah Weber | 01511701771 | Rückruf gewünscht | 11.12.2025 00:00 | Team 2 | 31.12.2025 00:00 | Team 1 |  | offen

## Stadt C
Bauaufträge Stadt C (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10200 | 20.03.2026 | Nein | 20.03.2026 | 18.06.2026 | Intern | Lindenallee | 119 |  | Felix Weber | 01517917152 |  | 31.03.2026 00:00 | Team 1 | 14.04.2026 00:00 | Team 3 |  | Prozess abgeschlossen | 14 | 16
10201 | 06.02.2026 | Ja | 06.02.2026 | 07.05.2026 | Intern | Beispielweg | 49 |  | Paul Becker | 01514348276 | Zugang über Hinterhof | 26.02.2026 00:00 | Team 2 | 09.03.2026 00:00 | Team 2 |  | Storno
10202 | 25.03.2026 | Ja | 25.03.2026 | 23.06.2026 | Intern | Ringstraße | 43 | A | Clara Fischer | 01516891254 | Zugang über Hinterhof | 13.04.2026 00:00 | Team 3 | 16.04.2026 00:00 | Team 3 |  | Storno
10203 | 15.05.2026 | Ja | 15.05.2026 | 13.08.2026 | Intern | Gartenweg | 5 |  | Noah Wagner | 01516262632 | Zugang über Hinterhof | 27.05.2026 00:00 | Team 3 | 07.06.2026 00:00 | Team 3 |  | TB abgeschlossen | 22
10204 | 13.02.2026 | Ja | 13.02.2026 | 14.05.2026 | Intern | Ringstraße | 1 |  | Lukas Koch | 01512173965 | Rückruf gewünscht | 02.03.2026 00:00 | Team 3 | 13.03.2026 00:00 | Team 2 | Material fehlt | offen
10205 | 21.04.2026 | Nein | 21.04.2026 | 20.07.2026 | Intern | Ringstraße | 42 | B | Jonas Klein | 01513135534 |  | 15.05.2026 00:00 | Team 2 | 03.06.2026 00:00 | Team 3 |  | Storno
10206 | 30.11.2025 | Nein | 30.11.2025 | 28.02.2026 | Intern | Ringstraße | 71 |  | Jonas Fischer | 01514526280 | Zugang über Hinterhof | 16.12.2025 00:00 | Team 3 | 07.01.2026 00:00 | Team 3 |  | Installation abgeschlossen |  | 54
10207 | 23.01.2026 | Ja | 23.01.2026 | 23.04.2026 | Intern | Feldweg | 61 |  | Clara Fischer | 01519647849 | Rückruf gewünscht | 25.02.2026 00:00 | Team 1 | 14.03.2026 00:00 | Team 1 |  | TB abgeschlossen | 9
10208 | 04.03.2026 | Ja | 04.03.2026 | 02.06.2026 | Intern | Lindenallee | 4 |  | Hannes Richter | 01512221854 | Zugang über Hinterhof | 23.03.2026 00:00 | Team 2 | 20.04.2026 00:00 | Team 3 |  | Prozess abgeschlossen | 13 | 16

## Stadt D
Bauaufträge Stadt D (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10300 | 25.11.2025 | Nein | 25.11.2025 | 23.02.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 19 |  | David Koch | 01514671545 |  | 24.12.2025 00:00 | Team 3 | 11.01.2026 00:00 | Team 3 | Prozess abgeschlossen | 52 | 54
10301 | 31.12.2025 | Ja | 31.12.2025 | 31.03.2026 | Intern | Schulstraße | 18 | B | Klara Richter | 01519468772 | Zugang über Hinterhof | 20.01.2026 00:00 | Team 3 | 19.02.2026 00:00 | Team 2 | offen
10302 | 21.01.2026 | Ja | 21.01.2026 | 21.04.2026 | Intern | Gartenweg | 99 | B | Hannes Fischer | 01518379837 |  | 23.02.2026 00:00 | Team 3 | 06.03.2026 00:00 | Team 2 | Prozess abgeschlossen | 9 | 10
10303 | 26.02.2026 | Ja | 26.02.2026 | 27.05.2026 | Intern | Lindenallee | 20 |  | Mia Schwarz | 01513563646 |  | 23.03.2026 00:00 | Team 1 | 12.04.2026 00:00 | Team 2 | TB abgeschlossen | 13
10304 | 27.02.2026 | Nein | 27.02.2026 | 28.05.2026 | Intern | Musterstraße | 27 | B | Mia Wolf | 01511327691 | Zugang über Hinterhof | 07.04.2026 00:00 | Team 2 | 24.04.2026 00:00 | Team 1 | Installation abgeschlossen |  | 17
10305 | 12.02.2026 | Ja | 12.02.2026 | 13.05.2026 | Intern | Schulstraße | 29 | A | Noah Richter | 01511486955 | Zugang über Hinterhof | 15.03.2026 00:00 | Team 2 | 04.04.2026 00:00 | Team 3 | TB abgeschlossen | 11
10306 | 08.02.2026 | Nein | 08.02.2026 | 09.05.2026 | Intern | Lindenallee | 80 |  | Mia Wolf | 01511454696 |  | 23.02.2026 00:00 | Team 3 | 24.03.2026 00:00 | Team 2 | Prozess abgeschlossen | 9 | 10
10307 | 24.01.2026 | Nein | 24.01.2026 | 24.04.2026 | Intern | Ringstraße | 42 |  | Olivia Wagner | 01516662319 | Zugang über Hinterhof | 09.02.2026 00:00 | Team 2 | 13.02.2026 00:00 | Team 2 | Storno
10308 | 02.05.2026 | Ja | 02.05.2026 | 31.07.2026 | Intern | Am Hang | 29 |  | Ben Müller | 01515148725 |  | 06.06.2026 00:00 | Team 1 | 09.06.2026 00:00 | Team 3 | TB abgeschlossen | 23

## Stadt E
Bauaufträge Stadt E (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10400 | 20.04.2026 | Ja | 20.04.2026 | 19.07.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 60 | A | Lukas Weber | 01512921542 |  | 25.05.2026 00:00 | Team 2 | 18.06.2026 00:00 | Team 1 | Tiefbau terminiert
10401 | 16.05.2026 | Nein | 16.05.2026 | 14.08.2026 | Intern | Ringstraße | 92 |  | Clara Wolf | 01515074336 |  | 09.06.2026 00:00 | Team 3 | 30.06.2026 00:00 | Team 2 | Auftrag abgeschlossen | 24
10402 | 28.11.2025 | Ja | 28.11.2025 | 26.02.2026 | Intern | Am Hang | 69 | B | Lukas Schmidt | 01519488613 | Rückruf gewünscht | 10.12.2025 00:00 | Team 1 | 07.01.2026 00:00 | Team 2 | Storno
10403 | 17.01.2026 | Nein | 17.01.2026 | 17.04.2026 | Intern | Schulstraße | 91 |  | Noah Weber | 01519753457 | Rückruf gewünscht | 28.01.2026 00:00 | Team 3 | 13.02.2026 00:00 | Team 3 | Storno
10404 | 19.01.2026 | Nein | 19.01.2026 | 19.04.2026 | Intern | Am Hang | 110 |  | Clara Fischer | 01518563202 |  | 22.02.2026 00:00 | Team 2 | 10.03.2026 00:00 | Team 3 | Storno
10405 | 02.12.2025 | Ja | 02.12.2025 | 02.03.2026 | Intern | Schulstraße | 109 | A | Felix Richter | 01514558780 | Rückruf gewünscht | 31.12.2025 00:00 | Team 2 | 13.01.2026 00:00 | Team 2 | Auftrag abgeschlossen | 1
10406 | 21.12.2025 | Ja | 21.12.2025 | 21.03.2026 | Intern | Feldweg | 25 |  | Hannes Schwarz | 01517818732 | Zugang über Hinterhof | 12.01.2026 00:00 | Team 3 | 01.02.2026 00:00 | Team 1 | TB abgeschlossen | 3
10407 | 21.01.2026 | Ja | 21.01.2026 | 21.04.2026 | Intern | Beispielweg | 38 |  | Mia Schwarz | 01515081983 | Rückruf gewünscht | 26.02.2026 00:00 | Team 3 | 15.03.2026 00:00 | Team 3 | Prozess abgeschlossen | 9 | 11
10408 | 01.01.2026 | Nein | 01.01.2026 | 01.04.2026 | Intern | Feldweg | 43 | A | Olivia Fischer | 01516144280 | Rückruf gewünscht | 08.02.2026 00:00 | Team 1 | 22.02.2026 00:00 | Team 1 | Installation abgeschlossen |  | 9

## Stadt F
Bauaufträge Stadt F (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10500 | 22.04.2026 | Ja | 22.04.2026 | 21.07.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 28 | B | Ida Schwarz | 01519801946 | Rückruf gewünscht | 31.05.2026 00:00 | Team 1 | 27.06.2026 00:00 | Team 1 |  | TB abgeschlossen | 22
10501 | 25.03.2026 | Nein | 25.03.2026 | 23.06.2026 | Intern | Musterstraße | 91 |  | Ida Müller | 01511914794 | Rückruf gewünscht | 22.04.2026 00:00 | Team 3 | 30.04.2026 00:00 | Team 1 |  | TB abgeschlossen | 17
10502 | 17.01.2026 | Ja | 17.01.2026 | 17.04.2026 | Intern | Gartenweg | 61 | B | Olivia Wagner | 01514093109 |  | 28.01.2026 00:00 | Team 2 | 27.02.2026 00:00 | Team 2 |  | Prozess abgeschlossen | 5 | 6
10503 | 06.05.2026 | Ja | 06.05.2026 | 04.08.2026 | Intern | Musterstraße | 20 |  | Jonas Schmidt | 01515163953 |  | 05.06.2026 00:00 | Team 3 | 23.06.2026 00:00 | Team 2 |  | Storno
10504 | 21.12.2025 | Nein | 21.12.2025 | 21.03.2026 | Intern | Schulstraße | 117 | B | Jonas Wolf | 01518194570 | Rückruf gewünscht | 09.01.2026 00:00 | Team 3 | 05.02.2026 00:00 | Team 3 |  | Auftrag abgeschlossen | 2
10505 | 17.12.2025 | Ja | 17.12.2025 | 17.03.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 34 |  | Felix Becker | 01513916107 |  | 28.12.2025 00:00 | Team 1 | 24.01.2026 00:00 | Team 1 | Genehmigung ausstehend | offen
10506 | 27.11.2025 | Ja | 27.11.2025 | 25.02.2026 | Intern | Bahnhofstraße | 37 | A | Olivia Schmidt | 01514916201 | Rückruf gewünscht | 01.01.2026 00:00 | Team 3 | 13.01.2026 00:00 | Team 3 |  | Installation abgeschlossen |  | 4
10507 | 02.04.2026 | Ja | 02.04.2026 | 01.07.2026 | Intern | Lindenallee | 117 | A | Ella Schmidt | 01512000560 |  | 04.05.2026 00:00 | Team 2 | 10.05.2026 00:00 | Team 3 |  | Storno
10508 | 28.12.2025 | Ja | 28.12.2025 | 28.03.2026 | Intern | Schulstraße | 89 | A | Mia Fischer | 01519396529 | Zugang über Hinterhof | 20.01.2026 00:00 | Team 2 | 06.02.2026 00:00 | Team 1 |  | Prozess abgeschlossen | 4 | 7

## Stadt G
Bauaufträge Stadt G (Dummy-Daten)
Kopfzeile — echte Datei hat hier weitere Spaltenüberschriften
10600 | 15.11.2025 | Nein | 15.11.2025 | 13.02.2026 | Intern | Musterstraße | 12 |  | Anna Neumann | 01515521644 |  | 10.12.2025 00:00 | Team 1 | 01.01.2026 00:00 | Team 2 | Installation abgeschlossen |  | 53
10601 | 29.01.2026 | Nein | 29.01.2026 | 29.04.2026 | Intern | Schulstraße | 12 | B | Lukas Koch | 01516591986 | Rückruf gewünscht | 20.02.2026 00:00 | Team 3 | 28.02.2026 00:00 | Team 1 | Prozess abgeschlossen | 8 | 9
10602 | 06.02.2026 | Nein | 06.02.2026 | 07.05.2026 | Intern | Feldweg | 5 | B | Clara Wagner | 01515234550 | Rückruf gewünscht | 14.03.2026 00:00 | Team 1 | 26.03.2026 00:00 | Team 2 | TB abgeschlossen | 11
10603 | 11.01.2026 | Nein | 11.01.2026 | 11.04.2026 | Intern | Ringstraße | 7 |  | Lukas Wolf | 01519363326 | Zugang über Hinterhof | 16.01.2026 00:00 | Team 1 | 09.02.2026 00:00 | Team 1 | Storno
10604 | 02.01.2026 | Nein | 02.01.2026 | 02.04.2026 | Intern | Schulstraße | 16 |  | Hannes Schwarz | 01513657144 | Rückruf gewünscht | 15.01.2026 00:00 | Team 3 | 27.01.2026 00:00 | Team 1 | TB abgeschlossen | 3
10605 | 07.02.2026 | Ja | 07.02.2026 | 08.05.2026 | Intern | Schulstraße | 16 |  | Paul Schwarz | 01515896624 | Rückruf gewünscht | 17.02.2026 00:00 | Team 2 | 27.02.2026 00:00 | Team 2 | Auftrag abgeschlossen | 8
10606 | 21.03.2026 | Ja | 21.03.2026 | 19.06.2026 | Intern | Ringstraße | 25 |  | Clara Fischer | 01517961578 | Rückruf gewünscht | 24.04.2026 00:00 | Team 3 | 14.05.2026 00:00 | Team 2 | Installation abgeschlossen |  | 18
10607 | 18.11.2025 | Nein | 18.11.2025 | 16.02.2026 | Intern | Lindenallee | 58 | B | Lukas Wagner | 01517328534 | Zugang über Hinterhof | 12.12.2025 00:00 | Team 2 | 10.01.2026 00:00 | Team 1 | TB abgeschlossen | 50

## Ansprechpartner
Gruppe | Name | E-Mail | Funktion | Telefon
Tiefbau | Anna Müller | anna.mueller@example.com | Bauleitung | 0151111111
Tiefbau | Ben Schmidt | ben.schmidt@example.com | Polier | 0151222222
Installation | Clara Weber | clara.weber@example.com | Technik | 0151333333
Vertrieb | David Becker | david.becker@example.com | Kundenkontakt | 0151444444

## Verfügbarkeit
Name | Team | Von | Bis | Grund
Ben Schmidt | Team 1 | 10.06.2026 | 20.06.2026 | Urlaub
Clara Weber | Team 2 | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Fortbildung
Felix Wolf | Team 3 | 01.07.2026 | 14.07.2026 | Urlaub